# **รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

# **องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา**

# **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

****

# **คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29

กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความ-

เห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่

วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวเขา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

 ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

สารบัญ

 หน้า

 ส่วนที่ 1 บทนำ 1

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

 ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 6

 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6

 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

 1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

 1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 34

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 43

 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 43

 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

* 1. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

1.4 ยุทธศาสตร์

 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 55

 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 62

 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

 3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

 3.3 แผนการดำเนินงาน

 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 63

 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

 4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

 4.3 แผนการดำเนินงาน

 5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 63

 ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 64

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 64

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้

 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 68

 2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

 2.2 ข้อสังเกต

 2.3 ข้อเสนอแนะ

 2.4 ผลจากการพัฒนา

 2.5 ผลสรุปภาพรวม

 ภาคผนวก

 1. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

-1-

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลโครงการ**

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการ

พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลโดยตรงต่อ

การให้บริการประชาชน และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเอง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งตำบล มีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัด

ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ

กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดราย-

ละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า

และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานการบริหารแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาประจำปี

พ.ศ. 2563 ที่นำไปปฏิบัติในพื้นที่ประสบผลสำเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

มากน้อยเพียงใด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพียงใด และนำไปสู่การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในระดับรากหญ้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2561 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ประกอบด้วย

 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4. หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

-2-

**มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้**

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุด-

มุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญ ดังนี้

 1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งใช้งบประมาณในการดำเนินงานเป็นจำนวนเท่าไร

 2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่า แผนงาน/โครงการ ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

 3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา-

อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 4) เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบล

 **บทสรุปความสำคัญ**ก็คือ การไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด หรือดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

-3-

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 1) เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวเขาว่าโครงการของงบประมาณที่ได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด

ไว้เพียงใด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

 2) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ

 4) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม

 5) เพื่อการพัฒนาแผนงาน

 6) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

 7) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

 **ขั้นตอนที่ 1** แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ดังนี้

 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

 กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ การคัดเลือกอีกก็ได้

 **ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)

 **ขั้นตอนที่ 3** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (2)

 **ขั้นตอนที่ 4** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ

ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)

-4-

 **ขั้นตอนที่ 5** ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวง-

มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5)

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม

ประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

 1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) มีการวัดผลดังนี้

 1.1) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ

 พัฒนา

 1.2) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการ

 ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)

 2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

 2.1) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 2.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม

 และประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมิน

 ผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

 2.3) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator)

 และผลกระทบ (Impact) ดำเนินการติดตามและประเมินผลรายโครงการ โดยให้

 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการติดตามโครงการ อาจกำหนดแบบและวิธีติดตาม

 และประเมินผลได้ตามความเหมาะสม

 2.4) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน

 ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการ

 ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ใน

 การประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

 **แบบที่ 3/2** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

 ตำบลหัวเขาในภาพรวม

 **แบบที่ 3/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

 ตำบลหัวเขาในแต่ละยุทธศาสตร์

 (แบบที่ 3/2 และ แบบที่ 3/3 ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์)

-5-

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

1) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

 2) เห็นจุดสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ

นำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 3) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง

มากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน

การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ เป็นต้น

 4) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด

จากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป

ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

 5) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ

อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมดการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน

ให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

 6) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Stregth) และจุดอ่อน (Weakness) อะไรบ้าง

และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ

วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 7) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติทราบผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ บรรลุ-วัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

 8) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความ

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค

เหล่านี้มีผลเพียงใด จะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

 9) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่า โครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ

ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข

ปัญหาของชุมชน ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีโครงการที่มีลักษณะแข่งขัน

กัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่า โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควร

สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควร

ยกเลิกทิ้งเสีย

-6-

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

##### วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

 “การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี สร้างรากฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต บนวิถีพอเพียง”

 **พันธกิจ** ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ดังนี้

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
 ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองไทยในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น

 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนของคนและชุมชนเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง

 4. การปรับปรุงการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

 5. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน

 6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 **จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

 1. ประชาชนได้รับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน

 2. ประชาชนประกอบอาชีพเสริม และมีรายได้เพียงพอ

 3. ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 4. ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษา

 5. การดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

 7. การดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

 8. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน

 และอื่น ๆ เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการ (Integration)

 9. มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 และเป็นระบบ

 10. พิจารณาให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นระบบ สภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพ ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและยังเป็นการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

-7-

 **1. ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 ๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 **2. ยุทธศาสตร์ที่ 2** การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

 ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

 ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๒.7 แผนงานงบกลาง

 **3. ยุทธศาสตร์ที่ 3** การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา

 **4. ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 **5. ยุทธศาสตร์ที่ 5** การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

 ๕.2 แผนงานสาธารณสุข

 **6. ยุทธศาสตร์ที่ 6** การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน

  **เป้าประสงค์**

๑) ประชาชนได้รับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน

๒) ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 ๓) ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษา

๔) การดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

๕) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

๖) การดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

7) มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 และเป็นระบบ

  **ตัวชี้วัด**

 ๑) กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดจากคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 ตรวจรับงานจ้าง จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง

 2) กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการ

-8-

 **ค่าเป้าหมาย**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **เป้าหมาย** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี | - การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆเช่น ถนน ประปา ไฟฟ้าสาธารณะ รางระบายน้ำ คูน้ำเป็นต้น |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2** การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3** การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน | - พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการศึกษา |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว | - ส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหัวเขา |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5** การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลหัวเขา |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6** การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | - ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน |

  **กลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน | - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ขุดลอกคู คลอง- ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา ไฟฟ้า และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2** การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - การส่งเสริมสุขภาพประชาชน- พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน- การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3** การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน | - ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว | - ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5** การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - สร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6** การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | - ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล  |

-9-

**1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

โครงการ/กิจกรรม ที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จะต้องดำเนินการ ดังนี้.-

1. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยง

และสนับสนุนกัน ถ้ากำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจะต้องกำหนดห้วงเวลาดำเนินการที่สอดรับกัน

1. ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาชุมชนที่เกินขีดความสามารถใน

การดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มาประกอบการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น

อย่างเหมาะสม และยังเป็นการจัดลำดับโครงการไว้เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าห้าปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่ต่อเนื่องไปในระยะยาว

ด้วย ซึ่งอาจไม่สามารถระบุไว้ในช่วงห้าปีของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

1. กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นตอนของการพิจารณากำหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้.-
	* งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	* ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	* ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมการดำเนินดำเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ

 **เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อย 3 ประเภท**

 **คือ**

- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความ

 สามารถทั้งด้านกำลังเงิน กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้าน

 การบริหารจัดการที่ดำเนินการเองได้

- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำนาจ

 หน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดำเนิน-

 การ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินงานแทน โดยตั้งงบประมาณเป็นเงิน-

 อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ

- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งทางราชการส่วนกลาง

 ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น หรือภาคเอกชน เนื่องจากเป็นโครงการ

 ขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าว เป็นหน่วยปฏิบัติและมี

 หน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุน

 เฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบพิจารณาจัดเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับ-

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)

-10-

|  |
| --- |
| **แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง** |

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีกาดำเนินงาน |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**  |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / | **-** |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / | **-** |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / | **-** |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / | **-** |
| 5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / | **-** |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน พัฒนาท้องถิ่น  | / | **-** |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / | **-** |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / | **-** |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินศักยภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | / | **-** |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | / | **-** |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | / | **-** |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / | **-** |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / | **-** |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / | **-** |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / | **-** |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  | / | **-** |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  | / | **-** |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / | **-** |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / | - |

-11-

**1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน | 13 | 16.67 | 5 | 6.41 | 1 | 1.28 | - | - | (11) | (14.10) | 19 | 24.36 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2** การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 22 | 28.20 | - | - | 13 | 16.67 | - | - | - | - | 35 | 44.87 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3** การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน | 7 | 8.97 | - | - | 3 | 3.85 | - | - | - | - | 10 | 12.82 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว | 1 | 1.28 | - | - | 3 | 3.85 | - | - | - | - | 4 | 5.13 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5** การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1.28 | - | - | 1 | 1.28 | - | - | - | - | 2 | 2.56 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6** การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 5 | 6.41 | - | - | 3 | 3.85 | - | - | (1) | (1.28) | 8 | 10.26 |
|  **รวม** | 49 | 62.81 | 5 | 6.41 | 24 | 30.78 | - | - | (12) | (15.38) | 78 | 100 |

-12-

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

โครงการทั้งหมด 19 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 17,303,500.- บาท

* ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 10,671,500.- บาท

 งบประมาณดำเนินการ 8,415,306.50 บาท

* อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 6,632,000.- บาท
* ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณอนุมัติ - บาท

-13-

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 1. | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมกั้นห้อง | กองช่าง | ส.ค. 63 | ส.ค.- ก.ย.2563 | 366,000 | 366,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 4 |
| 2. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2เริ่มจากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เกตุแก้ว ถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่ฉลวย เอี่ยมสำอางค์ ขนาดกว้าง0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 5.00 ม. จำนวน 2 จุด | กองช่าง | มิ.ย. 63 | มิ.ย. 63 | 37,500 | 37,500 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม |  |
| 3. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 2เริ่มจากบ้านนางสมัย ขาวเงิน ถึงบริเวณบ้านนางเกสร เกตุแก้ว กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.30 เมตร | กองช่าง | พ.ค. 63 | พ.ค. 63 | 496,000 | 496,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 2 |
| 4. | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 3 บ้านกระเสียว เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล. เดิมนานางสมหมาย รัตนสิงห์ ถึงเขตชลประทาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. | กองช่าง | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | 260,000 | 260,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 2 |

-14-

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตหมู่ 3 บ้านกระเสียว จุดเริ่มบริเวณท้ายคลองหกกม.4+060 ถึงสะพานข้ามคลองอีเป็ด หมู่ 9,3กม.3+450 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 615 เมตรหนา 0.05 เมตร | กองช่าง | ธ.ค. 62 | ธ.ค. 62 | 1,599,000 | 1,595,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 บ้านวัดไทรเริ่มจากบริเวณนานายเล็ก ปรึกษา (ผู้เช่า) ถึงบริเวณนานายจำนง เสาวรส (ผู้เช่า) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร | กองช่าง | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | 210,000 | 210,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม |  |
| 7. | โครงการปรับปรุงถนน โดยการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 5 บ้านน้ำพุ เริ่มจากถนน ค.ส.ล.เดิมบ้านนายจำนง จันทร์ลอย ถึงบริเวณถนน ค.ส.ล.เดิมบ้านนายจำรัส เมืองช้าง กว้าง 3.30 เมตรยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง  | กองช่าง | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | 322,000 | 322,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 2 |
| 8. | โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โดยการปูยางแอสฟัลท์ทับหน้าถนน หมู่ 6 บ้านหัวเขา จุดเริ่มบริเวณบ้านนายปราโมท ขุมทอง ถึงบ้านนายทวน ทัดเกสร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 290เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมทางเชื่อม | กองช่าง | ธ.ค. 62 | ธ.ค. 62 | 466,000 | 466,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม |  |

-15-

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 9. | โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 6 บ้านหัวเขาเริ่มจากถนนลาดยางเดิมบ้านนายปราโมทย์ ขุมทอง ถึงสามแยกถนนบ้านนายสอน ขาวเงินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05ม. | กองช่าง | ส.ค. - ก.ย. 63 | ส.ค. - ก.ย. 63 | 495,000 | 495,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 2 |
| 10. | โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 6 บ้านหัวเขาเริ่มบริเวณถนนลาดยาง 3350 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายเฉลิม พวงมาลี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,153 เมตร ผิวลาดยางหนา 0.05 เมตร พร้อมปรับระดับและทางเชื่อม | กองช่าง | มิ.ย. 63 | มิ.ย. 63 | 2,580,000 | 1,575,806.5 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 2 |
| 11. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านหัวเขาบริเวณบ้านนางอำพร กาฬภักดี ถึงบริเวณบ้านนายแฉล้ม น้ำแก้ว กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30- 0.50 เมตร ยาวรวม 146 เมตร พร้อมฝาปิด- | กองช่าง | ธ.ค. 62 | ธ.ค. 62 | 447,000 | 447,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม |  |
| 12. | โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 7 บ้านฉวากบริเวณถนนลาดยางที่นานางสุณี สีตลกาญน์ ถึงบริเวณถนนลาดยางคันคลอง 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.05 เมตร  | กองช่าง | เม.ย. 63 | เม.ย. 63 | 286,000 | 286,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 2 |

-16-

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตหมู่ 5 - 11 ตำบลหัวเขา เริ่มบริเวณลานตากข้าวนางสำนวล ทัดเกสร หมู่ 5 บ้านน้ำพุ ถึงบริเวณบ้านนายพยอม เมืองช้าง หมู่ 11 บ้านหนองกระด่าน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,115 เมตรหนา 0.05 เมตร | กองช่าง | ธ.ค. 62 | ธ.ค. 62 | 3,107,000 | 1,859,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงถังน้ำอุปโภค-บริโภค สำหรับประชาชน หมู่ 2 บ้านหัวเขา ขนาดถังจุรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. | กองช่าง | - | - | 499,000 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 4 |
| 15 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หัวเขาบริเวณที่ทำการ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 27.00 เมตร ยาว 27.20 เมตร | กองช่าง | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 4,600,000 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 บ้านหัวเขา เริ่มจากสวนป่าช้า ถึงบริเวณถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00-5.00เมตรยาว 27.80 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง | กองช่าง | - | - | 128,000 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 2 |

-17-

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ 10 บ้านหัวเขา เริ่มจากถนน ค.ส.ล.หน้าเขามณฑป หมู่ 10 ถึงบริเวณถนนคันคลองทิ้งน้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 195เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง ค.ส.ล. | กองช่าง | - | - | 360,000 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 2 |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 3 บ้านกระเสียวบริเวณสามแยกถนนลาดยางเดิมไปหมู่ 3 - 10ถึงบริเวณบ้านนางก้านตอง มะลิทอง หมู่ 3 บ้านกระเสียว กว้าง 6.00 เมตร ยาว 450 เมตร ผิวลาดยางหนา 0.05 เมตร พร้อมทางเชื่อม | กองช่าง | - | - | 1,045,000 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสม | แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 2 |
| 19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 6 บ้านหัวเขา เริ่มจากบ้านนายวิรัตน์ ขุมทอง ถึงบริเวณสี่แยกถนน ค.ส.ล. ขยายเขตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 500 เมตร | กองช่าง | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-18-

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการทั้งหมด 35 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 15,468,800.- บาท

* ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 15,180,800.- บาท

 งบประมาณดำเนินการ 14,085,532.47 บาท

* อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณอนุมัติ - บาท
* ไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 288,000.- บาท

-19-

2. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 1. | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | กองสาธารณสุข | ม.ค. 63 | ม.ค. 63 | 53,563 | 53,563 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 2. | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | กองสาธารณสุข | ม.ค. 63ก.ค. 63 | ม.ค. 63ก.ค. 63 | 11,547 | 11,547 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 3. | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | พ.ย. 62 - ก.ย. 63 | 34,090 | 34,035.47 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | ก.พ. - มี.ค.2563 | 30,000 | 9,700 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 5. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 6. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 7. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 8. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 9. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |

-20-

2. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 10. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 11. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 12. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 13. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 14. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 15. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 16. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | มี.ค. 63 | 20,000 | 20,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 17. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลหัวเขาคัพ | กองการศึกษาฯ | ม.ค. - ก.ย.2563 | ก.พ. - มี.ค.2563 | 100,000 | 51,900 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 18. | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | กองการศึกษาฯ | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | มี.ค. 63 | 50,000 | 49,600 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |

-21-

2. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 19. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ค่าจัดสถานที่ ป้ายไวนิล ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ) | สำนักปลัด | ม.ค. - ก.ย.2563 | ธ.ค. 62 -ม.ค. 63 | 30,000 | 8,387 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 20. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | 11,428,800 | 11,257,200 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 21. | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ | สำนักปลัด | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | 3,052,800 | 2,285,600 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 22. | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สำนักปลัด | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | 150,000 | 84,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 23. | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | สำนักปลัด | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 24. | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลหัวเขา | สำนักปลัด | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 25. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 26. | โครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม | สำนักปลัด | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 27. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-22-

2. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 28. | โครงการตามแนวพระราชดำริหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด | ธ.ค. 62 - ส.ค. 63 | - | 5,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 29. | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี | สำนักปลัด | พ.ย. 62 -ก.ย. 63 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 30. | โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษา และเยาวชน | สำนักปลัด | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 31. | โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยธรรมะ | สำนักปลัด | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 32. | โครงการสนับสนุนนักกีฬาเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก  | กองการศึกษาฯ | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 13,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 33. | โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็กและเยาวชน | กองการศึกษาฯ | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 34. | โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 35. | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี | กองการศึกษาฯ | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-23-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา

ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

 โครงการทั้งหมด 10 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 2,090,220.- บาท

* ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 1,965,220.- บาท

 งบประมาณดำเนินการ 1,900,690.- บาท

* อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณอนุมัติ - บาท
* ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 125,000.- บาท

-24-

3. ยุทธศาสตร์ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเขา | กองการศึกษาฯ | ม.ค. 63 | ม.ค. 63 | 81,500 | 80,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 2. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | กองการศึกษาฯ | ม.ค. - ก.ย.2563 | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | 363,720 | 308,690 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 3. | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดน้ำพุ | กองการศึกษาฯ | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | 508,000 | 508,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 4. | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหัวเขา | กองการศึกษาฯ | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | 260,000 | 260,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 5. | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดไทร | กองการศึกษาฯ | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | 256,000 | 248,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 6. | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดฉวาก | กองการศึกษาฯ | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | 252,000 | 252,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 7. | เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากดง | กองการศึกษาฯ | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | 244,000 | 244,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 8. | โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | กองการศึกษาฯ | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | - | 15,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 9. | โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน | กองการศึกษาฯ | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 80,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 10. | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน | กองการศึกษา | ม.ค. 63 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-25-

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

 โครงการทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 220,000.- บาท

* ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 100,000.- บาท

 งบประมาณดำเนินการ 99,500.- บาท

* อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณอนุมัติ - บาท
* ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 120,000.- บาท

-26-

4. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 1. | โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ | กองการศึกษาฯ | ต.ค. 62 | ต.ค. 62 | 100,000 | 99,500 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 2. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนประชาชนตำบลหัวเขา | กองการศึกษาฯ | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 3. | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ | กองการศึกษาฯ | เม.ย. 63 | - | 100,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 4. | โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา | กองการศึกษาฯ | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-27-

**ยุทธศาสตร์ที่ 5**

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 โครงการทั้งหมด 2 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 70,000.- บาท

* ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 20,000.- บาท

 งบประมาณดำเนินการ 14,375.- บาท

* อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณอนุมัติ - บาท
* ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 50,000.- บาท

-28-

5. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 1. | โครงการส่งเสริมเยาวชนคัดแยกขยะ | กองสาธารณสุข | ม.ค. - ก.ย.2563 | ม.ค. 63 | 20,000 | 14,375 | แล้วเสร็จ |  |
| 2. | โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด | ม.ค. - ก.ย.2563 | - | 50,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-29-

**ยุทธศาสตร์ที่ 6**

ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร

และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

โครงการทั้งหมด 8 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 425,000.- บาท

* ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 375,000.- บาท

 งบประมาณดำเนินการ 357,400.- บาท

* อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณอนุมัติ - บาท
* ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ งบประมาณอนุมัติ 50,000.- บาท

-30-

6. ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ตามแผนดำเนินการ | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง |
| 1. | โครงการอบรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต | สำนักปลัด | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | มี.ค. 63 | 30,000 | 12,400 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 2. | เงินอุดหนุนโครงการป้องกันสถาบัน สันติสามัคคี | สำนักปลัด | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | พ.ย. 62 | 50,000 | 50,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 3. | เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | พ.ย. 62 | 15,000 | 15,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 4. | เงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี | สำนักปลัด | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | เม.ย. 63 | 50,000 | 50,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 5. | โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ | สำนักปลัด | ก.พ. 63 | ก.พ. 63 | 230,000 | 230,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จใช้จ่ายเงินสะสม | แผนพัฒนาเพิ่มเติมฉบับที่ 3 |
| 6. | โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน | สำนักปลัด | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | - | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 7. | โครงการเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน | สำนักปลัด | ต.ค. 62 -ก.ย. 63 | - | 30,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 8. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | สำนักปลัด | - | - | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

-31-

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
|  |
| จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |  จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน | 366,000.00 | 1.47 | 8,049,306.50 | 32.36 | 8,415,306.50 | 33.83 |
| 2.การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 14,085,532.47 | 56.63 | - | - | 14,085,532.47 | 56.63 |
| 3. การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน | 1,900,690.00 | 7.64 | - | - | 1,900,690.00 | 7.64 |
| 4. การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  | 99,500.00 | 0.40 | - | - | 99,500.00 | 0.40 |
| 5. การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรม-ชาติและสิ่งแวดล้อม | 14,375.00 | 0.06 | - | - | 14,375.00 | 0.06 |
| 6. การนำการเปลี่ยน-แปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 127,400.00 | 0.51 | 230,000.00 | 0.93 | 357,400.00 | 1.44 |
| รวม | 16,593,497.47 | 66.71 | 8,279,306.50 | 33.29 | 24,872,803.97 | 100 |

-32-

**ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ประจำปี 2563

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวง สพ.ถ.

 123 - 19 หมู่ 10 บ้านหัวเขา กว้าง 4.00 เมตร

 ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง จำนวน 1,920,000.- บาท

 2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวง สพ.ถ.

 123 - 16 หมู่ 4 บ้านวัดไทร กว้าง 4.00 เมตร

 ยาว 755 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1,643,000.- บาท

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการก่อสร้างถนน

 ค.ส.ล. หมู่ 8 บ้านปากดง กว้าง 4.00 เมตร ยาว

 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

 640 ตารางเมตร จำนวน 328,000.- บาท

4. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ 10 บ้านหัวเขา

 กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,175 ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมรางรับน้ำ 100 เมตร จำนวน 397,100.- บาท

5. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณเขามณฑป หมู่ 10

 บ้านหัวเขา กว้าง 25.00 - 26.80 เมตร ยาว

 26.00 - 39.00 เมตร ลึก 4.50 เมตร

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 160,600.- บาท

6. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณเขาด่าน หมู่ 12

 บ้านตรอกตาโพธิ์ สระขนาดกว้าง 30 เมตร

 ยาว 70 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด

 ไม่น้อยกว่า 5,648.76 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 490,000.- บาท

 **รวมใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 4,938,700.- บาท**

 -33-

**1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน**

 **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน**

* 1. โครงสร้างพื้นฐานถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ที่มีอยู่แล้วได้รับการบำรุง-

รักษาให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

* 1. ระบบสาธารณูปการและระบบไฟฟ้า ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และ

ขยายเขตไฟฟ้าและก่อสร้างระบบสาธารณูปการให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชน

* 1. ระบบสาธารณูปโภคและระบบประปา การขุดลอกคูส่งน้ำ-ระบายน้ำ ได้รับการบำรุงรักษา

ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และก่อสร้างระบบประปาและระบบสาธารณูปโภคให้พอเพียง

กับความต้องการของประชาชน

**2. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1. ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาชีพเสริมทำ มีการประกอบอาชีพต่าง ๆ มากขึ้น

 3) ประชาชนไม่เป็นโรคภัยจากการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและให้ความรู้ในการป้องกันโรคภัย

 ต่าง ๆ

4) ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น จากการส่งเสริมด้านสุขภาพและออกกำลังกาย

5) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) และผู้ยากไร้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

**3. ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน**

1) องค์กรมีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนการศึกษา เด็กมีคุณภาพทางการศึกษา และสุขภาพ

ร่ายกายสมบูรณ์จากการดำเนินการส่งเสริมจากองค์กร

 2) เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว**

1) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ได้รับการส่งเสริม สืบสานให้อยู่คู่กับท้องถิ่น

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สืบสานไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากท้องถิ่น

3) มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม ให้ประชาชนได้พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น

**5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1) มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นในตำบล

2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด มีการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น

3) ประชาชนมีจิตสำนึกในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูบำรุงรักษาไม่ให้ถูกทำลายและ

 เพิ่มปริมาณมากขึ้น

**6. ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน**

 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการการบริหารจัดการมากขึ้น

 2) บุคลากรในองค์กรมีความรู้ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น

 3) องค์กรมีรายได้มากขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

 4) การบริหารการจัดการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพขึ้น อุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินงานและ

 สถานที่ทำงานได้รับการปรับปรุงบำรุงรักษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ

5) ปัญหายาเสพติดเบาบางลง มีการสอดส่องดูแล ดำเนินการในทางรุกในการป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

-34-

**1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข**

 1) ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชน ในพื้นที่ ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย

 แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ

และหลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ/กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

 2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนและสัตว์ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าชีวิตสัตว์ต่าง ๆ หรือประชาชน

ในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

 แนวทางการแก้ไข คือ การอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ใน

การระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย หรือการรักษา

 3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย มีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง

 แนวทางการแก้ไข คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม ซ่อมแซมบ้านคนจน

4) ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งพบการรายงานจากฝ่ายปกครองว่าในตำบลยังมีผู้เสพยาเสพติด

 แนวทางการแก้ไข คือ การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด รณรงค์ป้องกัน

5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนดินและ

ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 แนวทางการแก้ไข คือ จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนน หากเป็นเส้นทางสำคัญพิจารณา

เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

**2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

 **2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  |  **20** (3) |  |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ |  (2) |  |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ |  (2) |  |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่งการไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ |  (2) |  |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ |  (2) |  |

-35-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**(ต่อ) | (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ |  (2) |  |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ |  (2) |  |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. |  (2) |  |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  (3)  |  |
| **2. การวิเคราะห์****สภาวการณ์และศักยภาพ** | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 |  **20** (5) |  |
| (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น |  (3) |  |
| (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธา-รณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยีจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  |  (3) |  |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น |  (3) |  |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา |  (3) |  |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิคSWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)และ T-Threat (อุปสรรค) |  (3) |  |

-36-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **3. ยุทธศาสตร์**3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด3.4 วิสัยทัศน์3.5 กลยุทธ์3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)3.8 แผนงาน3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 |  **60** (10) |  |
| สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 |  (10) |  |
| สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 |  (10) |  |
| วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น |  (5) |  |
| แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น |  (5) |  |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ทีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน |  (5) |  |
| ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ |  (5) |  |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดม่ง-หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว |  (5) |  |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  (5) |  |
|  **รวมคะแนน** |  **100** |  |

-37-

**2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **1. การสรุปสถานการณ์****การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) |  **10** |  |
| **2. การประเมินผลการ****นำแผนพัฒนาท้องถิ่น****ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ต้องดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) |  **10** |  |
| **3. การประเมินผลการ****นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป****ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  |  **10** |  |
| **4. แผนงานและ****ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  |  **10** |  |

-38-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา**5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการที่มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต |  **60**(5) |  |
| มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุ-ประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) |  |
| สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) |  |
| โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) |  |
| โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) |  |

-39-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา** (ต่อ)5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand4.05.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ  | (5) |  |
| โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน |  (5) |  |
| เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  (5) |  |
| งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) |  (5) |  |
| การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ |  (5) |  |
| มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI)ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(Effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุ-ประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)  |  (5) |  |

-40-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา** (ต่อ)5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) |  |
|  **รวมคะแนน** |  **100** |  |

 **2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้

 1) กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ใน

แผนดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

 2) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาชน

 3) ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีความ

จำเป็นต่อประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่

ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

 4) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

 (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรเพียงพอ

 (2) ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติ

ใหม่ลดลง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการพนันและอบายมุข

 (3) ด้านการศึกษา เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

-41-

 (4) ด้านส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ให้ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คน

รุ่นหลังต่อไป เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกเกิดตะหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และ

สืบสานภูมิปัญญา และคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา

วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 (5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ขยะในชุมชน

ลดลง ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย มีการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

 (6) ด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน การพัฒนาบุคลากร การมี

ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน การส่งเสริมประชาธิปไตย

 5) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการ

ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือ

ไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่

 6) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน

ได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

1. ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการ

ดำเนินโครงการของท้องถิ่น ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

 8) การประเมินผลกระทบ การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการ

ประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

สังคม สภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร

ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ เป็นกระบวนการที่เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

 การกำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูล

สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม ฯลฯ วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ-ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัย หรือข้อมูล

จากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะแสวงหาโอกาส

พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายในสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อน

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 - ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

 - ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

 - ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

 - สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

 - เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

-42-

 **2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

 เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ

และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น

แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง

ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์

ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

 **2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล**

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม

ประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

 1) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) มีการวัดผลดังนี้

 1.1) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ

 พัฒนา

 1.2) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการ

 ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)

 2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

 2.1) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 2.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม

 และประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมิน

 ผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

 2.3) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator)

 และผลกระทบ (Impact) ดำเนินการติดตามและประเมินผลรายโครงการ โดยให้

 ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการติดตามโครงการ อาจกำหนดแบบและวิธีติดตาม

 และประเมินผลได้ตามความเหมาะสม

 2.4) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน

 ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

 ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ใน

 การประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

  **แบบที่ 3/2** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

 ส่วนตำบลหัวเขาในภาพรวม

 **แบบที่ 3/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

 ส่วนตำบลหัวเขาในแต่ละยุทธศาสตร์

 (แบบที่ 3/2 และ แบบที่ 3/3 ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์)

-43-

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนน****เต็ม** | **คะแนน****ที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **20** | **18** |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **20** | **16** |
| **3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย** | **60** | **54** |
|  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) | (8) |
|  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด |  (10) |  (9) |
|  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด |  (10) |  (9) |
|  3.4 วิสัยทัศน์ |  (5) |  (5) |
|  3.5 กลยุทธ์ |  (5) |  (4) |
|  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ |  (5) |  (5) |
|  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) |  (5) |  (5) |
|  3.8 แผนงาน |  (5) |  (5) |
|  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม |  (5) |  (4) |
|  **รวมคะแนน** |  **100** |  **88** |

 **การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  |  **20** (3) |  **18** 3 |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ |  (2) |  1 |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ |  (2) |  2 |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่งการไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ |  (2) |  2 |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ |  (2) |  2 |

-44-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**(ต่อ) | (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ |  (2) |  2 |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ |  (2) |  2 |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. |  (2) |  1 |
| (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  (3)  |  3 |
| **2. การวิเคราะห์****สภาวการณ์และศักยภาพ** | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 |  **20** (5) |  **16** 5 |
| (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น |  (3) |  1 |
| (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธา-รณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยีจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  |  (3) |  2 |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น |  (3) |  2 |
| (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา |  (3) |  3 |
| (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิคSWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)และ T-Threat (อุปสรรค) |  (3) |  3 |

-45-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **3. ยุทธศาสตร์**3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด3.4 วิสัยทัศน์3.5 กลยุทธ์3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)3.8 แผนงาน3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 |  **60** (10) |  **54** 8 |
| สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 |  (10) |  9 |
| สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 |  (10) |  9 |
| วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น |  (5) |  5 |
| แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น |  (5) |  4 |
| เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ทีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน |  (5) |  5 |
| ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ |  (5) |  5 |
| แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดม่ง-หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว |  (5) |  5 |
| ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  (5) |  4 |
|  **รวมคะแนน** |  **100** |  **88** |

-46-

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

**ลักษณะที่ตั้ง**

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเดิมบางนางบวช ห่างจากอำเภอเดิมบางนางบวชประมาณ 6.0 กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้.-

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

ทิศใต้ ติดต่อตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลเขาพระ และ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

**เนื้อที่**

ตำบลหัวเขามีเนื้อที่ประมาณ 65.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,826 ไร่

 **ลักษณะภูมิประเทศ**

ตำบลหัวเขามีพื้นที่อยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาขนาดเล็กหลายแห่ง มีคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง ไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการทำการเกษตร และมีเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 3350 (สายท่าช้าง - ด่านช้าง) และทางหลวงหมายเลข 3496

 **ลักษณะภูมิอากาศ**

ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม

 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม

อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 16 - 39 องศาเซลเซียส

 **จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา**

 ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอเดิมบางนางบวช ณ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อหมู่บ้าน** | **ชาย** | **หญิง** | **รวม** | **จำนวนครัวเรือน** |
| หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี | 263 | 284 | 547 | 213 |
| หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา | 279 | 304 | 583 | 238 |
| หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว | 171 | 180 | 351 | 133 |
| หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | 203 | 237 | 440 | 167 |
| หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ | 553 | 584 | 1,137 | 371 |
| หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา | 520 | 605 | 1,125 | 429 |
| หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก | 272 | 317 | 589 | 212 |
| หมู่ที่ 8 บ้านปากดง | 229 | 259 | 488 | 178 |
| หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | 98 | 106 | 204 | 67 |
| หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา | 187 | 177 | 364 | 132 |
| หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน | 233 | 272 | 505 | 179 |
| หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ | 218 | 201 | 419 | 134 |
| **รวม** | **3,226 คน** | **3,526 คน** | **6,752 คน** | **2,453** |

-47-

**สภาพทางสังคม**

 **ด้านสวัสดิการสังคม ณ 12 ตุลาคม 2563**

จำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 1,427 คน

 จำนวนผู้พิการรับเบี้ยยังชีพ 234 คน

 จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์รับเบี้ยยังชีพ 14 คน

 **ด้านการศึกษา**

 **โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา** ประกอบด้วย

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ

 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร

 3. โรงเรียนวัดหัวเขา

 4. โรงเรียนวัดฉวาก

5. โรงเรียนบ้านปากดง

 6. โรงเรียนวัดไทร

 7. โรงเรียนวัดน้ำพุ

 8. ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล

**ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน**

 ทุกหมู่บ้านจะมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในอาคารอเนกประสงค์ ตั้งอยู่บน

พื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน

 **สถานศึกษา**

 มีโรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา สังกัดเอกชน จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล จำนวน

1 แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา จำนวน 2 แห่ง และมีโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 5 แห่ง โรงเรียนที่มีอยู่ตั้งกระจายอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง มีพื้นที่โล่งและสนามกีฬาที่อนุญาตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

 **ที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการและจัดงานในโอกาสต่าง ๆ**

 มีพื้นที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการ เช่น สนามกีฬา สวนสาธารณะฯ ที่จัดให้ประชาชนมีเพียงพอ

แต่ไม่มีสวนสุขภาพ อย่างไรก็ตาม หากรวมเอาพื้นที่สนามกีฬา พื้นที่โล่งในโรงเรียน ในวัด ในสถานที่ราชการที่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการได้ในบางเวลา ก็จะมีพื้นที่การใช้ที่ดินประเภทนี้พื้นที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการได้มาตรฐาน

**ด้านการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม**

 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลหัวเขานับถือศาสนาพุทธ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา มีวัดและที่พักสงฆ์ อยู่จำนวน 11 แห่ง เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย

 1) วัดเขาคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 2) วัดหัวเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

 3) วัดไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 4) วัดน้ำพุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

 5) วัดฉวาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 6) วัดปากดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

 7) วัดเขาเขียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 8) สำนักสงฆ์หัวเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

 9) วัดเขาโกงกาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 10) ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาปู่ถ้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

 11) วัดตรอกตาโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

-48-

 **ประเพณีและงานประจำปี**

 งานประเพณีตักบาตรเทโววัดหัวเขา จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา (แรม 2 ค่ำ เดือน 11) ของ

ทุกปี ประเพณีตักบาตรเทโววัดหัวเขานี้ ผู้ริเริ่ม คือ หลวงปู่อิ่ม สิริปุญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเขา เกจิดังของ

เมืองสุพรรณบุรี เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งอยู่ในคำขวัญของอำเภอเดิมบางนางบวช ที่ว่า “พระอาจารย์ธรรมโชติ

ลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก ของฝากผ้าทอมือ เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตงท่าช้าง เขานมนางเรื่องเล่า

**หัวเขาเทโวดัง**”

**ด้านการท่องเที่ยว**

 - งานประเพณีตักบาตรเทโว วัดหัวเขา

 - บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

 **สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก**

 - กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผลิตสินค้า เช่น ผ้าคลุมไหล่กาบบัวลายจก ผ้าปูโต๊ะ ผ้าขาวม้า

และผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

**ด้านสาธารณสุข**

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในตำบลหัวเขา จำนวน 3 แห่ง นอกจากนั้นแล้วแต่ละหมู่บ้าน

ยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง

 2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในพื้นที่

 นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ จำนวน 1 คน

 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 คน

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 150 คน

 3. ประเภทการเจ็บป่วย ที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุข 5 อันดับแรก

 (1) โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ปวดขา ปวดหลัง ฯลฯ

 (2) โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง จุก เสียด ฯลฯ

 (3) โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด เป็นต้น

 (4) โรคระบบไหลเวียนเลือด

 (5) โรคผิวหนัง ผื่นคัน

**ด้านการอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมวลชนจัดตั้ง**

 - ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 250 คน (2 รุ่น)

 - อาสาเพื่อยาเสพติดประจำหมู่บ้าน จำนวน 90 คน (1 รุ่น)

 - กลุ่มสตรี / แม่บ้าน จำนวน 478 คน

 - กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 100 คน

**ด้านระบบบริการพื้นฐาน**

 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก)

 ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3350 ตัดผ่าน เป็นถนน

ที่มีความกว้างของผิวจราจร ประมาณ 8 เมตร มีทางเท้า ระยะทางตัดผ่านโดยประมาณ 6.50 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางสภาพดีใช้ได้ทุกฤดูกาล ผ่านเข้ามาทางตลาดท่าช้าง ผ่านพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา หมู่ที่ 8 บ้านปากดง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3496 ตัดผ่านพื้นที่ของหมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน หมู่ที่ 8 บ้านปากดง หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร ระยะทางตัดผ่านโดยประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางสภาพดีพอใช้ มีความกว้างของผิวจราจร ประมาณ 8 เมตร

-49-

ถนน 2 สายนี้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก แยกจากถนนสายหลักเข้าสู่พื้นที่และสู่หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ในเขตชุมชนมีถนนกว้างประมาณ 3.50 - 4.00 เมตร ไม่สามารถขยายได้โดยไม่กระทบกับชาวบ้าน ปัจจุบันบนถนนทั้งสายหลักและสายรองมีปัญหา เนื่องจากรถแล่นเร็วและมีทางแยกเข้าสู่ถนนซอยเป็นจำนวนมาก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขามีถนนสายย่อย (ถนนซอย) จำนวนมาก ถนนซอยเหล่านี้มีความกว้างโดยประมาณ 3 - 4 เมตร ไม่มีทางเท้า ไม่มีพื้นที่สำหรับการขยายตัว มีทั้งที่เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนดินผิวจราจรลูกรัง

 ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ไม่มีการคมนาคมขนส่งทางน้ำ และทางราง

 การไฟฟ้า

 ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมดมีไฟฟ้าใช้ ถึงแม้จะมีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน หรือ อยู่ในพื้นที่ทำการเกษตรที่รอการขยายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช มีดวงไฟฟ้าสาธารณะริมถนน (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ครบทุกเส้นทาง

 การประปา

 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขามีระบบประปาที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน โดยมีแหล่งน้ำดิบ คือ น้ำบาดาล และการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา คิดเป็นร้อยละ 97 ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ครัวเรือน

ที่เหลือใช้น้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขานำน้ำไปส่งถึงถังเก็บน้ำในหมู่บ้าน

**ข้อมูลประปาหมู่บ้าน ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนถังประปา (บาดาล) |
| 1 | หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว | 2 |
| 2 | หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร | 1 |
| 3 | หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุ | 1 |
| 4 | หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา | 1 |
| 5 | หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก | 2 |
| 6 | หมู่ที่ 8 บ้านปากดง | 1 |
| 7 | หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว | 1 |
| 8 | หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน | 2 |
| 9 | หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ | 2 |
| รวม | 13 |

**ข้อมูลจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563**

 หมู่ที่ 1 , 2 , 6 และหมู่ที่ 10 ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคเดิมบางนางบวช

**ด้านระบบเศรษฐกิจ**

 **การประกอบอาชีพ**

ประชาชนในตำบลหัวเขา ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว อ้อย มะม่วง ฯลฯ ประชาชนบางหมู่บ้านมีอาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงสุกร โค ไก่ เป็นต้น ราษฎรส่วนที่เหลือประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาจึงมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

-50-

 **ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน**

 เนื่องจากการใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เป็นการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ทำให้มีผลผลิตทางการ-เกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย และมะม่วง สำหรับการทำนาในพื้นที่ ใช้น้ำจากคลองชลประทานสามารถทำนา

ได้ปีละ 2 ครั้ง เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ (ยกเว้น พ.ศ. 2560 - 2563 ปริมาณน้ำน้อย เกษตรกรไม่มีน้ำทำการเกษตร) ด้านการอุตสาหกรรม พบว่า มีอุตสาหกรรมโรงสีข้าว โดยตั้งปะปนอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่พักอาศัย

 **การเกษตรกรรม**

 ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น เป็นการทำการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อลดต้นทุนการผลิตและอาศัยประโยชน์จากฤดูกาลดูแลพืชผล

 - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว อ้อย

 - ผลไม้ที่สำคัญ คือ มะม่วง กล้วย

 - พื้นที่เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ คือ พื้นที่นา และพื้นที่สวน

 **มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร**

มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง และปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาด ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 **อุตสาหกรรม**

 อุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของเขตตำบลหัวเขา คือ อุตสาหกรรมโรงสีข้าว รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพ

จักสาน กลุ่มสตรีผลิตมุ้งหมอน

 **ระบบสื่อสาร**

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา มีเสารับ - ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 จุด

และมีระบบเสียงตามสาย ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

**ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงได้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยการส่งเสริมและร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่เสมอ

 คลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง เป็นคลองสายหลักของตำบลหัวเขา ไหลผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 4 มีความยาวโดยประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และในฤดูแล้งมีปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค นอกจากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง แล้วในเขตพื้นที่ตำบลหัวเขา ยังมีคลองธรรมชาติ 6 แห่ง และสระเก็บน้ำสาธารณะ 18 แห่ง

 สภาพภูมิประเทศของตำบลหัวเขาเป็นที่ราบสูงและเนินเขา กระจายอยู่ทั้งตำบล ป่าไม้จะกระจายอยู่

บนภูเขา และพื้นที่ที่ปลูกป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื่นและลดการพังทลายของพื้นดินในพื้นที่จุดเสี่ยง

 **การจัดการขยะ**

 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บและกำจัด

ขยะ โดยมีรถจัดเก็บขยะ จำนวน 1 คัน เพื่อมาดำเนินการจัดเก็บขยะและนำไปกำจัด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาได้ดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะไปแล้ว โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

และในอนาคตจะดำเนินการเก็บค่าจัดเก็บและกำจัดขยะที่ประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งที่ประชาคมได้ลงมติให้เก็บค่าจัดเก็บ

ขยะและกำจัดขยะ จำนวน 25 - 30 บาท/หลังคาเรือน/เดือน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาจะแจ้งให้

ประชาชนทราบอีกครั้ง ว่าจะเสียค่าจัดเก็บและกำจัดขยะ เป็นจำนวนเท่าไร/หลังคาเรือน/เดือน

-51-

 **1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

**1.3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)**

**จุดแข็ง (Strength - S)**

1. ผู้นำชุมชน มีศักยภาพ
2. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี
3. เส้นทางคมนาคมสามารถเดินทางได้สะดวก
4. อยู่ใกล้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก
5. มีงานประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับตามนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี (ประเพณี

ตักบาตรเทโววัดหัวเขา)

**จุดอ่อน (Weakness - W)**

1. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น
2. บางฤดูกาลเกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบล
3. จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้วัฒนธรรมชุมชนแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ลดน้อยลงไป

**โอกาส (Opportunity - O)**

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ระดับตำบล
2. เนื่องจากพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถขยายการจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถประชาสัมพันธ์ศักยภาพของตำบลผ่านสื่อวิทยุชุมชนระดับอำเภอ

**อุปสรรค (Threat - T)**

1. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง
2. พื้นที่ตำบลเป็นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ไม่ใช่จุดท่องเที่ยวหลัก
3. หน่วยงานของรัฐขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจังหวัดอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างชัดเจน

-52-

 **1.3.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขานั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้าน** | **สถานการณ์สภาพแวดล้อม****ภายนอกที่เกี่ยวข้อง** | **ขอบขายและปริมาณ****ของปัญหา/****ความต้องการ** | **พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย** | **ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต** |
| 1.โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | ๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน | - แหล่งน้ำและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค | - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา | - ประชาชนมีแหล่งน้ำและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น |
| ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด | - ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า | - ทางและที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา | - ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ |
| ๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ | - ราง/ท่อระบายน้ำ | - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา | - มีรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ |
| ๔) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  | - เส้นทางคมนาคม | - เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ | - มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา |
| 2. เศรษฐกิจ | 1) พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ | - ส่งเสริมอาชีพต่างๆ | - ประชาชนกลุ่ม ผู้มีรายได้น้อย | - ประชาชนมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว |
| 2) ภาคอุตสาหกรรมลดจำนวนคนงาน | - ผู้ใช้แรงงานและพนักงานเอกชน | - ให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง |

-53-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้าน** | **สถานการณ์สภาพแวดล้อม****ภายนอกที่เกี่ยวข้อง** | **ขอบขายและปริมาณ****ของปัญหา/****ความต้องการ** | **พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย** | **ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต** |
| 3. สาธารณสุข | ๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ | - การสาธารณสุข | - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา | ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่และการระบาดโรคติดต่อ |
| ๒) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดัน ฯลฯ | - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย | ประชาชนมีการออกกำลังกายสุขภาพดีขึ้น |
| 4. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1) สังคมที่เปลี่ยนแปลง | - การศึกษา | - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา | ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากันยุคสมัย |
| 2) การรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนกำลังสูญหาย | - ขนบธรรมเนียมประเพณี | เอกลักษณ์ของชุมชนคงอยู่ตลอดไป |
| 5. สังคม | 1) มีการระบาดของยาเสพติด | - สวัสดิการและนันทนาการ | - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา | หมู่บ้านปลอดยาเสพติด |
| 2) ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของร่างกาย |
| 6. ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1) เกิดมลพิษต่าง ๆ | - จิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 2) วัชพืชมีมากในคู-คลอง | - เส้นทางระบายน้ำ | - คู - คลองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา | คุณภาพสิ่งแวดล้อมสมดุล |
| 7. การเมืองการบริหาร | 1) ประชาชนไม่ให้ความสนใจการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบล | - สร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน | - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโปร่งใสตรวจสอบได้ |
| 2) ประสิทธิภาพในการทำงาน | - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย | มีระบบสารสนเทศที่รวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ |

-54-

 **1.4 ยุทธศาสตร์**

 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นระบบสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพ ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

 **1. ยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 ๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 **2. ยุทธศาสตร์ที่ 2** การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

 ๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 ๒.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน

 ๒.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 ๒.7 แผนงานงบกลาง

 **3. ยุทธศาสตร์ที่ 3** การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา

 **4. ยุทธศาสตร์ที่ 4** การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 **5. ยุทธศาสตร์ที่ 5** การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 ๕.2 แผนงานสาธารณสุข

 **6. ยุทธศาสตร์ที่ 6** การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน

-55-

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 **2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| **1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | **8** |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** | **8** |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **10** | **8** |
| **4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | **8** |
| **5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | **53** |
|  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | (5) |
|  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | (5) |
|  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | (5) |
|  5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  | (5) | (4) |
|  5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | (4) |
|  5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | (3) |
|  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (4) |
|  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | (3) |
|  5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | (5) |
|  5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | (5) |
|  5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | (5) |
|  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | (5) |
|  **รวมคะแนน** | **100** | **85** |

-56-

 **การติดตามและประเมินผลโครงการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **1. การสรุปสถานการณ์****การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) |  **10** |  **8** |
| **2. การประเมินผลการ****นำแผนพัฒนาท้องถิ่น****ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ต้องดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) |  **10** |  **8** |
| **3. การประเมินผลการ****นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป****ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  |  **10** |  **8** |
| **4. แผนงานและ****ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  |  **10** |  **8** |

-57-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา**5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการที่มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต |  **60**(5) |  **53** 5 |
| มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุ-ประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) |  5 |
| สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) |  5 |
| โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) |  4 |
| โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (5) |  4 |

-58-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา** (ต่อ)5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand4.05.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขวัฒนธรรม ฯลฯ  | (5) |  3 |
| โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน |  (5) |  4 |
| เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  (5) |  3 |
| งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) |  (5) |  5 |
| การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ |  (5) |  5 |
| มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI)ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล(Effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุ-ประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)  |  (5) |  5 |

-59-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **ประเด็นการพิจารณา** |  **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนน** **เต็ม** | **คะแนน** **ที่ได้** |
| **5. โครงการพัฒนา** (ต่อ)5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) |  5 |
|  **รวมคะแนน** |  **100** |  **85** |

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี 2563

 - จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี 2563 จำนวน 78 โครงการ

ดำเนินการจริง (แล้วเสร็จ) จำนวน 49 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 62.82

 - จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี 2563 เป็นเงิน 35,577,520.00 บาท

 จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง ประจำปี 2563 เป็นเงิน 24,872,803.97 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 69.91

 - ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน 78 โครงการ

 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

 1) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 49 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 62.82

 2) จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 6.41

 3) จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 24 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 30.77

-60-

 **2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| ในแผนพัฒนา | ที่ได้ปฏิบัติ |  งบประมาณ อนุมัติ |  งบประมาณ ดำเนินการ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน |  19  | 13 | 68.42 | 17,303,500.00 | 8,415,306.50 | 48.63 |
| 2. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 35 | 22 | 62.86 | 15,468,800.00 | 14,085,532.47 | 91.06 |
| 3. การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน | 10 | 7 | 70.00 | 2,090,220.00 | 1,900,690.00 | 90.93 |
| 4. การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว | 4 | 1 | 25.00 | 220,000.00 | 99,500.00 | 45.23 |
| 5. การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1 | 50.00 | 70,000.00 | 14,375.00 | 20.54 |
| 6. การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 8 | 5 | 62.50 | 425,000.00 | 357,400.00 | 84.09 |
| **ภาพรวม** | **78** | **49** | **62.82** | **35,577,520.00** | **24,872,803.97** | **69.91** |

 **2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยรวม มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายต่างๆ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง

 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 การนำยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยรวม คือ ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการ การพัฒนาและสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข

 ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาในตรงกับความต้องการของประชาชน

 การนำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยภาพรวม คือ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ส่งเสริมการออกกำลังกายทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

-61-

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

 การนำยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมงานประเพณีไปสู่การปฏิบัติส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยภาพรวม คือ มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา เป็นต้น

การนำยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยรวม คือ มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหัวเขา การปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และประชาชนร่วมใจกัน

ในการคัดแยกขยะ ส่งผลให้ตำบลหัวเขามีความสะอาด สวยงาม

 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ ไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยรวม มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

 **2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **แผนงาน** |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน | 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |
| 2. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน2.3 แผนงานสาธารณสุข2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ2.7 แผนงานงบกลาง |
| 3. การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน | 3.1 แผนงานการศึกษา |
| 4. การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว | 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  |
| 5. การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5.2 แผนงานสาธารณสุข |
| 6. การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |

-62-

**3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**

 **3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์**

ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 115 คน ในพื้นที่ หมู่ 1 - 12 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

1) **เพศ** เป็นเพศชาย 54 คน คิดเป็นร้อยละ 46.96เป็น เพศหญิง 61 คน คิดเป็นร้อยละ 53.04

2) **อายุ** ต่ำกว่า 20 ปี 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.74 อายุ 20 - 30 ปี 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.56

 อายุ 31 - 40 ปี 26คน คิดเป็นร้อยละ 22.61 อายุ 41 - 50 ปี 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00

 อายุ 51 - 60 ปี 28คน คิดเป็นร้อยละ 24.35 อายุมากกว่า 60 ปี 25คน คิดเป็นร้อยละ 21.74

3) **การศึกษา** ระดับประถมศึกษา 58 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43

 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 40คน คิดเป็นร้อยละ 34.78

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 6คน คิดเป็นร้อยละ 5.22

 ระดับปริญญาตรี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.87

 อื่น ๆ - คน คิดเป็นร้อยละ -

4) **อาชีพหลัก** (1) รับราชการ 2คน คิดเป็นร้อยละ 1.74(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48

 (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91 (4) รับจ้าง 28คน คิดเป็นร้อยละ 24.35

 (5) นักเรียน นักศึกษา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.74 (6) เกษตรกร 61 คน คิดเป็นร้อยละ 53.04

 (7) อื่น ๆ..ข้าราชการบำนาญ , แม่บ้าน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.74

 **3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | ประเด็นข้อที่ | **เฉลี่ย** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 8.60 | 8.61 | 8.44 | 8.57 | 8.47 | 8.63 | 8.58 | 8.63 | 8.57 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 8.70 | 8.63 | 8.52 | 8.50 | 8.50 | 8.56 | 8.57 | 8.50 | 8.56 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 8.62 | 8.60 | 8.51 | 8.52 | 8.54 | 8.53 | 8.49 | 8.55 | 8.55 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 8.85 | 8.73 | 8.66 | 8.64 | 8.67 | 8.73 | 8.69 | 8.73 | 8.71 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 8.77 | 8.77 | 8.56 | 8.60 | 8.64 | 8.59 | 8.77 | 8.72 | 8.68 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 | 8.60 | 8.63 | 8.47 | 8.51 | 8.50 | 8.46 | 8.44 | 8.52 | 8.52 |

 **3.3 แผนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ดี | 19 | 24.36 | 17,303,500.- | 48.64 |
| การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตฯ | 36 | 44.87 | 15,468,800.- | 43.48 |
| การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ | 10 | 12.82 | 2,090,220.- | 5.87 |
| การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | 4 | 5.13 | 220,000.- | 0.62 |
| การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 2.56 | 70,000.- | 0.20 |
| การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ | 8 | 10.26 | 425,000.- | 1.19 |

-63-

**4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

 ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพราะประชากรในตำบลเพศหญิงก็มากกว่าเพศชาย

ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ อายุ 51 - 60 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาและอาชีพ ที่ระดับประถมศึกษาและอาชีพเกษตรกรเป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด

 4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

 ในภาพรวมที่ประชาชนส่วนใหญ่ ให้คะแนนยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพราะประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังให้ความสำคัญกับงานประเพณี คือ งานตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา

เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเป็นหลัก ยังไม่คิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตซักเท่าไร

 4.3 แผนการดำเนินงาน

 แผนการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนดำเนินงาน เพียง 60% เท่านั้น เป็นเพราะว่า โครงการส่วนใหญ่

ที่ไม่เป็นไปตามแผนฯ ก็คือเป็นช่วงของการระบาดาของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งภาครัฐงดการเข้าร่วมของคนหมู่มาก จึงต้องงดเว้นการจัดทำโครงการหลาย ๆ โครงการ

**5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

 1) จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี 2563 จำนวน 78 โครงการ

ดำเนินการจริง จำนวน 49 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 62.82

 2) จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี 2563 เป็นเงิน 35,577,520.00 บาท

 จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง ประจำปี 2563 เป็นเงิน 24,872,803.97 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 69.91

3) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ในภาพรวม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** |  **พอใจมาก** |  **พอใจ** |  **ไม่พอใจ** |
|  คน | % |  คน | % | คน | **%** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 33 | 28.70 | 80 | 69.57 | 2 | 1.73 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 41 | 35.65 | 74 | 64.35 | - | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 29 | 25.22 | 81 | 70.43 | 5 | 4.35 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ | 31 | 26.96 | 84 | 73.04 | - | - |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 27 | 23.48 | 85 | 73.91 | 3 | 2.60 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 32 | 27.83 | 80 | 69.57 | 3 | 2.60 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 30 | 26.09 | 79 | 68.70 | 6 | 5.21 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม | 36 | 31.31 | 76 | 66.09 | 3 | 2.60 |
| **ภาพรวม** | 32 | 27.83 | 80 | 69.57 | 3 | 2.60 |

-64-

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยรวม มีการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายต่างๆ ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง

 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 การนำยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยรวม คือ ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการ การพัฒนาและสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข

 ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาในตรงกับความต้องการของประชาชน

 การนำยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยภาพรวม คือ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ส่งเสริมการออกกำลังกายทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

 การนำยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมงานประเพณีไปสู่การปฏิบัติส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยภาพรวม คือ มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะวัดหัวเขา เป็นต้น

การนำยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยรวม คือ มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลหัวเขา การปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และประชาชนร่วมใจกัน

ในการคัดแยกขยะ ส่งผลให้ตำบลหัวเขามีความสะอาด สวยงาม

 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ ไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขาโดยรวม มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

-65-

**1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

 **เชิงปริมาณ**

|  |  |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี |  19  | 13 |
| 2.การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 35 | 22 |
| 3. การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ | 10 | 7 |
| 4. การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | 4 | 1 |
| 5. การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1 |
| 6. การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ | 8 | 5 |
| **ภาพรวม** | **78** | **49** |

 **เชิงคุณภาพ**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2) โครงสร้างพื้นฐาน ถนน รางระบายน้ำ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ที่มีอยู่แล้วได้รับการบำรุงรักษาให้

 สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

3) ระบบสาธารณูปการและระบบไฟฟ้า ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และ

ก่อสร้างระบบสาธารณูปการให้พอเพียงกับความต้องการของประชาชน

4) ระบบสาธารณูปโภคและระบบประปา การขุดลอกคูส่งน้ำ-ระบายน้ำ ได้รับการบำรุงรักษา

ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ และก่อสร้างระบบประปาและระบบสาธารณูปโภคให้พอเพียง

กับความต้องการของประชาชน

 2. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1) ประชาชนมีคุณภาพที่สูงขึ้น

2) ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาชีพเสริมทำ มีการประกอบอาชีพต่าง ๆ มากขึ้น

 3) ประชาชนไม่เป็นโรคภัยจากการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและให้ความรู้ในการป้องกันโรคภัย

 ต่าง ๆ

4) ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น จากการส่งเสริมด้านสุขภาพและออกกำลังกาย

5) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) และผู้ยากไร้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

 3. ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

 1) เด็กและเยาวชนมีคุณภาพที่สูงขึ้น

2) องค์กรมีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนการศึกษา เด็กมีคุณภาพทางการศึกษา และสุขภาพ

ร่ายกายสมบูรณ์จากการดำเนินการส่งเสริมจากองค์กร

 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

1) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ได้รับการส่งเสริม สืบสานให้อยู่คู่กับท้องถิ่น

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สืบสานไว้ไม่ให้เลือนหายไปจากท้องถิ่น

3) มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม ให้ประชาชนได้พักผ่อนหน้าเขามณฑปวัดหัวเขา

-66-

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) ประชาชนมีจิตสำนึกในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูบำรุงรักษาไม่ให้ถูกทำลายและ

 เพิ่มปริมาณมากขึ้น

3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด มีการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น

6. ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการการบริหารจัดการมากขึ้น

 2) บุคลากรในองค์กรมีความรู้ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น

 3) องค์กรมีรายได้มากขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

 4) การบริหารการจัดการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพขึ้น อุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินงานและ

 สถานที่ทำงานได้รับการปรับปรุงบำรุงรักษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ

5) ปัญหายาเสพติดเบาบางลง มีการสอดส่องดูแล ดำเนินการในทางรุกในการป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

 **1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย**

|  |  |
| --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **การพัฒนา** |
| การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน  | 1. การก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง 2. ซ่อมแซมถนน ทั้งถนนลูกรัง ถนน คสล. และถนนลาดยาง3. ขุดลอกคูส่งน้ำ/คูทิ้งน้ำ4. ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ |
| การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพ  | 1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข |
| พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนระบบการศึกษา  | 1. โครงการอาหารเสริม (นม)2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน3. ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ5. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหัวเขาคัพ |
| ส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว | 1. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรโทโววัดหัวเขา |
| ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลหัวเขา | 1. โครงการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้ |
| ส่งเสริมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 1. โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต2. อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด3. โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ4. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน |

-67-

 **1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

 - จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี 2563 จำนวน 78 โครงการ

ดำเนินการจริง จำนวน 49 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 62.82

 - จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี 2563 เป็นเงิน 35,577,520.00 บาท

 จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง ประจำปี 2563 เป็นเงิน 24,872,803.97 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 69.91

 **1.5 ผลสำเร็จที่วัดได้**

|  |  |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน |  19  | 13 |
| 2. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 35 | 22 |
| 3. การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ | 10 | 7 |
| 4. การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว | 4 | 1 |
| 5. การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1 |
| 6. การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประชาชน | 8 | 5 |
| **ภาพรวม** | **78** | **49** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
|  |
| จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ดีได้มาตรฐาน | 366,000.00 | 1.47 | 8,049,306.50 | 32.36 | 8,415,306.50 | 33.83 |
| 2. ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 14,085,532.47 | 56.63 | - | - | 14,085,532.47 | 56.63 |
| 3. ด้านการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ | 1,900,690.00 | 7.64 | - | - | 1,900,690.00 | 7.64 |
| 4. ด้านงานประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยว  | 99,500.00 | 0.40 | - | - | 99,500.00 | 0.40 |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรม-ชาติและสิ่งแวดล้อม | 14,375.00 | 0.06 | - | - | 14,375.00 | 0.06 |
| 6. ด้านการบริหารและการบริการ | 127,400.00 | 0.51 | 230,000.00 | - | 357,400.00 | 1.44 |
| รวม | 16,593,497.47 | 66.71 | 8,279,306.50 | 33.29 | 24,872,803.97 | 100 |

-68-

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ประจำปี 2563

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวง สพ.ถ.

 123 - 19 หมู่ 10 บ้านหัวเขา กว้าง 4.00 เมตร

 ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง จำนวน 1,920,000.- บาท

 2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวง สพ.ถ.

 123 - 16 หมู่ 4 บ้านวัดไทร กว้าง 4.00 เมตร

 ยาว 755 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1,643,000.- บาท

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการก่อสร้างถนน

 ค.ส.ล. หมู่ 8 บ้านปากดง กว้าง 4.00 เมตร ยาว

 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

 640 ตารางเมตร จำนวน 328,000.- บาท

4. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ 10 บ้านหัวเขา

 กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,175 ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมรางรับน้ำ 100 เมตร จำนวน 397,100.- บาท

5. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณเขามณฑป หมู่ 10

 บ้านหัวเขา กว้าง 25.00 - 26.80 เมตร ยาว

 26.00 - 39.00 เมตร ลึก 4.50 เมตร

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 160,600.- บาท

6. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณเขาด่าน หมู่ 12

 บ้านตรอกตาโพธิ์ สระขนาดกว้าง 30 เมตร

 ยาว 70 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด

 ไม่น้อยกว่า 5,648.76 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 490,000.- บาท

 **รวมใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 4,938,700.- บาท**

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

1) ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชน ในพื้นที่ ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย

 แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ

และหลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ/กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

 2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนและสัตว์ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าชีวิตสัตว์ต่าง ๆ หรือประชาชนในพื้นที่

ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

 แนวทางการแก้ไข คือ การอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ใน

การระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย หรือการรักษา

 3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย มีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง

 แนวทางการแก้ไข คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จัดการอบรมส่งเสริมอาชีพเสริม

-69-

 4) ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งพบการรายงานจากฝ่ายปกครองว่าในตำบลยังมีผู้เสพยาเสพติด

 แนวทางการแก้ไข คือ การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด รณรงค์ป้องกัน

 5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ เส้นทางคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนดินและถนน

ลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 แนวทางการแก้ไข คือ จัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนน หากเป็นเส้นทางสำคัญพิจารณา

เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

**2.2 ข้อสังเกต**

จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาต่าง ๆ อยู่มาก ที่จะต้องดำเนิน

การแก้ไข เช่น ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ การคมนาคมขนส่ง น้ำประปา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-

บริโภค ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น จากปัญหาในด้านต่าง ๆ

ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไข ทำให้มีการเสนอ

โครงการเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็มีจำกัด

ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้

 **2.3 ข้อเสนอแนะ**

 1) ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่

จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คำนึงถึงสภาพปัญหา ความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน และความจำเป็นเร่งด่วน และการเสนอโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงในแต่ละปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้

 2) ควรชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในขั้นตอนการจัดทำประชาคมให้ชัดเจนว่า องค์กรปกครองส่วน

ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการจัดทำประชาคมเพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนที่แท้จริง

 3) ในการจัดทำประชาคมเพื่อจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรแสดงรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบ

ถึงโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการไปแล้ว และแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาและเสนอโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 4) ควรจัดให้มีการติดตามโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเสนอแนะ หรือปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ปรับหรือแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์

ในการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน

 **2.4 ผลจากการพัฒนา**

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

 จำนวน 19 โครงการ

- ดำเนินการเสร็จ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.42

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.32

- ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.26

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 8,415,306.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.83

-70-

2) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 35 โครงการ

 - ดำเนินการเสร็จ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.86

- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.14

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 14,085,532.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.63

3) ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

 จำนวน 10 โครงการ

- ดำเนินการเสร็จ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.00

- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 1,900,690.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.64

4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จำนวน 4 โครงการ

- ดำเนินการเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00

- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 99,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40

5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ

- ดำเนินการเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 14,375.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.06

6) ยุทธศาสตร์การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 จำนวน 8 โครงการ

- ดำเนินการเสร็จ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50

- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

- ไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 357,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.44

 ผลการดำเนินงานเบิกจ่าย งบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวง สพ.ถ.

 123 - 19 หมู่ 10 บ้านหัวเขา กว้าง 4.00 เมตร

 ยาว 1,320 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมหูช้าง จำนวน 1,920,000.- บาท

-71-

 2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวง สพ.ถ.

 123 - 16 หมู่ 4 บ้านวัดไทร กว้าง 4.00 เมตร

 ยาว 755 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1,643,000.- บาท

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการก่อสร้างถนน

 ค.ส.ล. หมู่ 8 บ้านปากดง กว้าง 4.00 เมตร ยาว

 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

 640 ตารางเมตร จำนวน 328,000.- บาท

4. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ หมู่ 10 บ้านหัวเขา

 กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,175 ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมรางรับน้ำ 100 เมตร จำนวน 397,100.- บาท

5. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณเขามณฑป หมู่ 10

 บ้านหัวเขา กว้าง 25.00 - 26.80 เมตร ยาว

 26.00 - 39.00 เมตร ลึก 4.50 เมตร

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 160,600.- บาท

6. โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณเขาด่าน หมู่ 12

 บ้านตรอกตาโพธิ์ สระขนาดกว้าง 30 เมตร

 ยาว 70 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด

 ไม่น้อยกว่า 5,648.76 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 490,000.- บาท

 **รวมใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวนทั้งสิ้น 4,938,700.- บาท**

 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ได้ดำเนินงานต่าง ๆ ในปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนา

เพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขานั้น ผลที่ได้รับ

พอสรุปได้ ดังนี้

 1. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย

 2. ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร

 3. ไม่มีอาชญากรรมในพื้นที่

 4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

 5. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในกรณีสาธารณภัย

 6. ปัญหาโรคไข้เลือดออกลดลง

 7. ขยะในชุมชนได้รับการจัดการที่ถูกต้อง

 8. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

 9. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 10. ประชาชนได้รับการบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

-72-

 **2.5 ผลสรุปภาพรวม**

2.5.1 ความมุ่งหมายของการติดตามและประเมินผล

1) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาเป็นตามขั้นตอน

 ของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร-

 ส่วนตำบลหัวเขา

2.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

 1) คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิ่น

 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ

2.5.3 สรุปผลการติดตามแผนพัฒนา ดังต่อไปนี้

1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เป็นไปตามขั้นตอน

 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

 2) ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี 2563

 2.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ประจำปี 2563 จำนวน 78 โครงการ

ดำเนินการจริง จำนวน 49 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 62.82

 2.2 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี 2563 เป็นเงิน 35,577,520.00 บาท

 จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง ประจำปี 2563 เป็นเงิน 24,872,803.97 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 69.91

 3) ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน 78 โครงการ

 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

 3.1 จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 49 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 62.82

 3.2 จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 6.41

 3.3 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 24 โครงการ

 คิดเป็นร้อยละ 30.77

-73-

 4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

 ในภาพรวม ดังนี้

 พอใจมาก 27.83 %

 พอใจ 69.57 %

 ไม่พอใจ 2.60 %

 5) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

 ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ (คะแนนเต็ม 10)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

 คะแนนความพึงพอใจ 8.57

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 คะแนนความพึงพอใจ 8.56

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

 คะแนนความพึงพอใจ 8.55

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

 คะแนนความพึงพอใจ 8.71

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 คะแนนความพึงพอใจ 8.68

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 คะแนนความพึงพอใจ 8.52

**ภาคผนวก**

|  |
| --- |
| แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม |

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20 - 30 ปี ( ) 31- 40 ปี

 ( ) 41 - 50 ปี ( ) 51 - 60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาตรี

 ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ(ระบุ)………………

4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

 ( ) รับจ้าง ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตรกร

 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ |  ไม่พอใจ |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |
| ภาพรวม |  |  |  |

|  |
| --- |
| แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา |

 คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

 2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20 - 30 ปี ( ) 31- 40 ปี

 ( ) 41 - 50 ปี ( ) 51 - 60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

 3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาตรี

 ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..............

 4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

 ( ) รับจ้าง ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตรกร

 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน **การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน** โดยให้ คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน1. คะแนน)
 |
|  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
|  3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
|  5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ |  |
|  6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา |  |
|  7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
|  8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

|  |
| --- |
| แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา |

 คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

 2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20 - 30 ปี ( ) 31- 40 ปี

 ( ) 41 - 50 ปี ( ) 51 - 60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

 3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาตรี

 ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..............

 4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

 ( ) รับจ้าง ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตรกร

 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน **การยกระดับ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** โดยให้ คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน1. คะแนน)
 |
|  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
|  3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
|  5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ |  |
|  6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา |  |
|  7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
|  8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

|  |
| --- |
| แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา |

 คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

 2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20 - 30 ปี ( ) 31 - 40 ปี

 ( ) 41 - 50 ปี ( ) 51 - 60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

 3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาตรี

 ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..............

 4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

 ( ) รับจ้าง ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตรกร

 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน **การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน** โดยให้ คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน1. คะแนน)
 |
|  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
|  3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
|  5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ |  |
|  6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา |  |
|  7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
|  8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

|  |
| --- |
| แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา |

 คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

 2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20 - 30 ปี ( ) 31 - 40 ปี

 ( ) 41 - 50 ปี ( ) 51 - 60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

 3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาตรี

 ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..............

 4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

 ( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) เกษตรกร

 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน **การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว** โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน1. คะแนน)
 |
|  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
|  3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
|  5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ |  |
|  6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา |  |
|  7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
|  8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

|  |
| --- |
| แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา |

 คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

 2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20 - 30 ปี ( ) 31 - 40 ปี

 ( ) 41 - 50 ปี ( ) 51 - 60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

 3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาตรี

 ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..............

 4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

 ( ) รับจ้าง ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) เกษตรกร

 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน **การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน(10 คะแนน) |
|  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
|  3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
|  5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ |  |
|  6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา |  |
|  7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
|  8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

|  |
| --- |
| แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา |

 คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

 2. อายุ ( ) ต่ำกว่า 20 ปี ( ) 20 - 30 ปี ( ) 31- 40 ปี

 ( ) 41 - 50 ปี ( ) 51 - 60 ปี ( ) มากกว่า 60 ปี

 3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาตรี

 ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ (ระบุ)..............

 4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

 ( ) รับจ้าง ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตรกร

 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน **การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน** โดยให้ คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน1. คะแนน)
 |
|  1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |
|  3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |
|  4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |
|  5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ |  |
|  6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา |  |
|  7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |
|  8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |
| ภาพรวม |  |

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน**

 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ......... คน ในพื้นที่ หมู่ 1 - 12 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

1. **เพศ** เป็นเพศชาย ............ คน คิดเป็นร้อยละ **........** เป็นเพศหญิง **..........**คน คิดเป็นร้อยละ .........

2. **อายุ** ต่ำกว่า 20 ปี **..........**คน คิดเป็นร้อยละ **..........** อายุ 20 - 30 ปี .........คน คิดเป็นร้อยละ ........

 อายุ 31 - 40 ปี .........คน คิดเป็นร้อยละ **.........** อายุ 41 - 50 ปี **........** คน คิดเป็นร้อยละ ........

 อายุ 51 - 60 ปี ..........คน คิดเป็นร้อยละ **.........** อายุมากกว่า 60 ปี**.......** คน คิดเป็นร้อยละ ........

3. **การศึกษา** ระดับประถมศึกษา **.........** คน คิดเป็นร้อยละ .........

 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า **..........** คน คิดเป็นร้อยละ ........

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า **..........**คน คิดเป็นร้อยละ .........

 ระดับปริญญาตรี ............คน คิดเป็นร้อยละ ..........

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ............ คน คิดเป็นร้อยละ ..........

4. **อาชีพหลัก** (1) รับราชการ **........**คน คิดเป็นร้อยละ **........** (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ... คน คิดเป็นร้อยละ ....

 (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว **.......**คน คิดเป็นร้อยละ**........**(4) รับจ้าง ......คน คิดเป็นร้อยละ.....

 (5) นักเรียน นักศึกษา .......คน คิดเป็นร้อยละ **.....**  (6) เกษตรกร **........**คน คิดเป็นร้อยละ .....

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา ในภาพรวม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** |  **พอใจมาก** |  **พอใจ** |  **ไม่พอใจ** |
| คน | คิดเป็น | คน | คิดเป็น | คน | **คิดเป็น** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ |  |  |  |  |  |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |  |  |  |

**ส่วนที่ 3** ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแยกยุทธศาสตร์การพัฒนา

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** |  **พอใจมาก** |  **พอใจ** |  **ไม่พอใจ** |
| คน | คิดเป็น | คน | คิดเป็น | คน | **คิดเป็น** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ |  |  |  |  |  |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** |  **พอใจมาก** |  **พอใจ** |  **ไม่พอใจ** |
| คน | คิดเป็น | คน | คิดเป็น | คน | **คิดเป็น** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ |  |  |  |  |  |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาคุณภาพชีวิต

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** |  **พอใจมาก** |  **พอใจ** |  **ไม่พอใจ** |
| คน | คิดเป็น | คน | คิดเป็น | คน | **คิดเป็น** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ |  |  |  |  |  |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** |  **พอใจมาก** |  **พอใจ** |  **ไม่พอใจ** |
| คน | คิดเป็น | คน | คิดเป็น | คน | **คิดเป็น** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ |  |  |  |  |  |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** |  **พอใจมาก** |  **พอใจ** |  **ไม่พอใจ** |
| คน | คิดเป็น | คน | คิดเป็น | คน | **คิดเป็น** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ |  |  |  |  |  |  |
| 5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| **ภาพรวม** |  |  |  |  |  |  |

ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน งบอนุมัติ 350,000 โอนลด 20,000 โอนลด 15,000 โอนลด 50,000 ลด 23,000 คงเหลือ 242,000 บาท

โอนเพิ่ม วัสดุเครื่องแต่งกาย ป้องกันโรคโควิด-19 15,000 เดือน เม.ย. 63

งบจังหวัด

1. ขุดลอกสระเก็บน้ำ บริเวณเขาด่าน หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ เดิมกว้าง 30.00 ม. ยาว 70.00 ม. ลึก 5.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,250 ลูกบาศก์เมตร

 เงิน 185,458.61 บาท

 เป็น กว้าง 30.00 ม. ยาว 70.00 ม. ลึก 3.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,648.76 ลูกบาศก์เมตร เงิน 126,982.50 บาท

2. งานคันสระ ปรับเกลี่ยคันดินสระ 2,887.50 ลูกบาศก์เมตร เงิน 64,910.52 บาท

 เป็น ปรับเกลี่ยคันดินสระ 1,878.870 ลูกบาศก์เมตร เงิน 42,235.11 บาท

3. งานขนดินขุด ปริมาณดิน 5,362.50 ลูกบาศก์เมตร เงิน 29,358.99 บาท

 เป็น ปริมาณดิน 3,769.95 ลูกบาศก์เมตร เงิน 27,670.19 บาท

ราคากลางที่ทำสัญญาจ้างโครงการ 495,000 บาท ปรับลด 196,888.25 บาท คงเหลือ 298,111.75 บาท